## Actions
Slug | Title | Description | Stage | Address | Neighborhood | Latitude | Longitude | Start date | End date | Progress (%) | Last updated
c01-l-nia-de-descomptes-fiscals-per-a-comer-os-de-proximitat-86c8pb415 | C01 Línia de descomptes fiscals per a comerços de proximitat | Implantació d’una línia de bonificacions fiscals en taxes i tributs municipals per als comerços de proximitat i establiments amb activitat continuada durant tot l’any. | In Progress |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2026-09-10 02:00 | 100 | 2026-09-29T11:36:29.624Z
c02-campanya-de-dinamitzaci-comercial-compra-a-s-ller-86c8pb419 | C02 Campanya de dinamització comercial “Compra a Sóller” | Llançament d’una campanya de dinamització comercial sota el lema “Compra a Sóller”, amb l’objectiu de fomentar el consum local durant tot l’any i especialment en temporada baixa. | In Progress |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2026-09-10 02:00 | 100 | 2026-09-29T11:36:29.350Z
c03-reactivaci-del-mercat-municipal-com-a-espai-mixt-producte-i-oci-86c8pb41e | C03 Reactivació del Mercat Municipal com a espai mixt (producte i oci) | Posada en marxa d’un pla de reactivació del Mercat Municipal amb una visió moderna i participada. | In Progress |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2026-09-10 02:00 | 100 | 2026-09-29T11:36:29.054Z
c04-creaci-d-un-distintiu-producte-de-s-ller-provisional-86c8pb41n | C04 Creació d’un distintiu “Producte de Sóller” provisional | Disseny i llançament d’un distintiu identificatiu “Producte de Sóller” per a productes agrícoles, alimentaris, artesanals i de petit comerç elaborats o comercialitzats al municipi. Es tracta d’una marca provisional de caràcter promocional, pendent de consolidació com a segell oficial a mig termini. Una vegada s'ha consultat al teixit productiu sobre aquesta iniciativa, han preferit continuar amb el distintiu actual de "Fet a Sóller", i ja es replantejarà en el futur. | Completed |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2026-09-10 02:00 | 100 | 2026-09-29T11:36:28.620Z
cl01-coordinaci-del-calendari-d-activitats-culturals-del-municipi-86c8pb41r | CL01 Coordinació del calendari d’activitats culturals del municipi | Creació d’un calendari únic d’activitats culturals de Sóller, coordinat per la Regidoria de Cultura i accessible digitalment. | In Progress |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2026-09-10 02:00 | 100 | 2026-09-29T11:36:28.251Z
cl02-suport-log-stic-a-les-entitats-culturals-actives-86c8pb41x | CL02 Suport logístic a les entitats culturals actives | Implantació d’un pla municipal de suport logístic per a entitats culturals, musicals, artístiques i festives que organitzen activitats al municipi. | In Progress |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2026-09-10 02:00 | 100 | 2026-09-29T11:36:27.622Z
cl03-programa-escola-i-poble-sobre-identitat-i-patrimoni-local-86c8pb425 | CL03 Programa “Escola i poble” sobre identitat i patrimoni local | Disseny i posada en marxa del programa educatiu “Escola i poble” (o altra nomenclatura) adreçat a l’alumnat de primària i secundària, en col·laboració amb els centres escolars i entitats culturals. | Completed |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2026-09-10 02:00 | 100 | 2026-09-29T11:36:26.795Z
cl04-activitats-culturals-de-cap-de-setmana-per-a-joves-i-fam-lies-86c8pb424 | CL04 Activitats culturals de cap de setmana per a joves i famílies | Posada en marxa d’un programa setmanal d’activitats culturals i lúdiques a l’espai públic (plaça Constitució, Mercat Municipal, Port de Sóller, centres culturals). El programa inclourà: • Espectacles familiars, música en viu, cinema a la fresca i activitats infantils. • Tallers de cultura popular i arts plàstiques oberts a totes les edats. • Coordinació amb el comerç local i el Mercat Municipal per complementar l’activitat econòmica i social. • Participació d’artistes i grups locals, prioritzant | Completed |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2026-09-10 02:00 | 100 | 2026-09-29T11:36:27.183Z
e01-pla-de-xoc-de-neteja-intensiva-del-centre-i-camins-86c8pb3yz | E01 Pla de xoc de neteja intensiva del centre i camins | Posada en marxa d’un pla de xoc de neteja intensiva i manteniment urgent durant un període inicial de sis mesos. | Completed |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2026-09-10 02:00 | 100 | 2026-09-29T11:36:36.037Z
e02-revisi-dels-punts-de-recollida-selectiva-i-contenidors-86c8pb3z1 | E02 Revisió dels punts de recollida selectiva i contenidors | Realitzar una revisió integral dels punts de recollida selectiva (orgànic, paper, plàstic, vidre i rebuig), tant al centre com als barris i camins rurals. | Completed |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2026-09-10 02:00 | 100 | 2026-09-29T11:36:34.885Z
e03-manteniment-urgent-de-carrers-i-voreres-deteriorades-86c8pb3zb | E03 Manteniment urgent de carrers i voreres deteriorades | Execució d’un pla de manteniment urgent per reparar els desperfectes més greus de la via pública. | Completed |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2026-09-10 02:00 | 100 | 2026-09-29T11:36:34.547Z
e04-campanya-cuidem-s-ller-de-civisme-i-conviv-ncia-86c8pb3zk | E04 Campanya “Cuidem Sóller” de civisme i convivència | Llançament d’una campanya de comunicació i sensibilització ciutadana sota el lema “Cuidem Sóller”. La iniciativa combinarà accions informatives i educatives, amb un missatge positiu i participatiu orientat a fomentar el respecte per la neteja, el renou, els animals domèstics, l’ús correcte de contenidors i la convivència veïnal. | Completed |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2026-09-10 02:00 | 100 | 2026-09-29T11:36:34.175Z
e05-control-refor-at-d-incivisme-i-brutor-en-zones-tur-stiques-86c8pb3zp | E05 Control reforçat d’incivisme i brutor en zones turístiques | Implementació d’un dispositiu específic de control i neteja en zones turístiques, amb reforç de la presència policial i del personal de serveis durant els mesos de màxima activitat. | In Progress |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2026-09-10 02:00 | 100 | 2026-09-29T11:36:33.794Z
h01-cens-municipal-d-habitatges-buits-i-infrautilitzats-86c8pb3zq | H01 Cens municipal d’habitatges buits i infrautilitzats | Elaboració d’un cens municipal d’habitatges buits a partir de fonts administratives (IBI, padró, subministraments, registre de la propietat) i treball de camp coordinat amb Serveis Socials i Participació. | In Progress |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2026-09-10 02:00 | 100 | 2026-09-29T11:36:33.420Z
h02-inventari-de-solars-i-edificis-p-blics-amb-potencial-d-s-residencial-86c8pb400 | H02 Inventari de solars i edificis públics amb potencial d’ús residencial | Elaboració d’un inventari tècnic i urbanístic de solars, edificis i equipaments públics susceptibles de reconversió en habitatge o ús mixt (residencial + comunitari). | In Progress |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2026-09-10 02:00 | 100 | 2026-09-29T11:36:33.065Z
h03-creaci-d-una-oficina-d-informaci-sobre-habitatge-i-lloguer-86c8pb406 | H03 Creació d’una oficina d’informació sobre habitatge i lloguer | Posada en marxa d’una Oficina Municipal d’Habitatge, concebuda com un punt únic d’atenció i suport. | Completed |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2026-05-30 02:00 | 100 | 2026-09-29T11:36:32.394Z
h04-estudi-preliminar-sobre-control-del-lloguer-vacacional-86c8pb409 | H04 Estudi preliminar sobre control del lloguer vacacional | Elaboració d’un estudi preliminar sobre l’estat del lloguer turístic al municipi, que analitzi: • La distribució geogràfica i tipologia dels habitatges vacacionals registrats i no registrats. • L’impacte sobre els preus del lloguer residencial i la disponibilitat d’habitatge per a residents. • Els mecanismes legals i competencials disponibles per a l’Ajuntament (sancions, inspeccions, col·laboració amb Consell i Govern). • Propostes de regulació adaptades a la realitat de Sóller i a la seva capa | In Progress |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2026-09-10 02:00 | 100 | 2026-09-29T11:36:31.935Z
m01-refor-del-control-d-aparcament-per-a-residents-86ca3e1gj | M01. Reforç del control d’aparcament per a residents | Implementar un sistema de vigilància i control efectiu de les zones verdes i d’estacionament restringit per garantir-ne l’ús exclusiu o preferent als residents. Inclou revisió de senyalització, millora dels permisos, ús de grua, i presència regular de personal de control. | In Progress |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2026-09-30 02:00 | 100 | 2026-09-29T11:36:04.139Z
m02-revisi-i-ampliaci-de-la-zona-verda-al-centre-urb-86ca3e60x | M02. Revisió i ampliació de la zona verda al centre urbà | Ampliar la zona verda existent per incloure àrees properes al centre amb elevada pressió turística. Inclou nova senyalització, revisió dels permisos i campanya informativa. | Completed |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2026-09-30 02:00 | 100 | 2026-09-29T11:36:03.708Z
m03-campanya-de-sensibilitzaci-s-ller-s-teu-mou-te-amb-respecte-86ca3e9ah | M03.Campanya de sensibilització “Sóller és teu: mou-te amb respecte” | Llançament d’una campanya de comunicació municipal que promogui el civisme i la convivència en la circulació dins el nucli urbà. Inclourà missatges sobre la prioritat del vianant, l’ús correcte de les zones verdes, l’estacionament responsable i el respecte a la senyalització. La campanya combinarà canals digitals, cartelleria urbana, mitjans locals i col·laboració amb establiments i escoles. | Planned |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2026-09-30 02:00 | 100 | 2026-09-29T11:36:03.362Z